## Burndown Chart
TAREA | PH INICIO | PH DIA 1 | PH DIA 2 | PH DIA 3 | PH DIA 4 | PH DIA 5 | PH DIA 6 | PH DIA 7 | PH DIA 8 | PH DIA 9 | PH DIA 10 | PH TOTALES
Definir las clases de diseño | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 6
Realizar el diagrama de secuencia | 4 | [10 empty] | 2 | bar: PH DIA 6 to PH DIA 7
Preparación de una interfaz gráfica. | 4 | [10 empty] | 4 | bar: PH DIA 2; PH DIA 6 to PH DIA 8
Cargar los alumnos de un curso (DIM) | 2 | [10 empty] | 2 | bar: PH DIA 6; PH DIA 8
Implementación de las clases de diseño | 10 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 8
PH ACTUALES | 26 | 25 | 22 | 21 | 19.5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 22
PH ESTIMADOS | 26 | 23.4 | 20.8 | 18.2 | 15.6 | 13 | 10.4 | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 0 | 26